## 产品需求管理
要求描述 | 所在模块 | 需求分类 | 进展情况 | 产品经理 | 设计负责人 | 开发负责人 | 相关文档链接 | 预期上线时间 | 相关资料 | 说明
聊天时语音支持打开或关闭 | 用户体验 | P2 | 已完成 | 秦艺榕 |  | 滕思涵
多档大字模式 | 用户体验 | P2 | 已完成 | 滕思涵 |  | 滕思涵
退出登录后从开屏界面开始回到登录页面 | 用户体验 |  | 进行中 |  |  |  |  | 2026-05-22
回忆录需要告知生成中 | 用户体验 | P0 | 已完成 |  |  |  |  | 2026-05-22
用户体验
用户体验
用户体验
英文打招呼，英文回复 | 新增功能 | P0 | 已完成 | 滕思涵 |  | 滕思涵
回忆录不跳转聊天，但是可以编辑相关 | 新增功能 | P0 | 待开始
新增功能
方言功能需要优化测试 | 功能优化 | P0 | 待开始 |  |  |  |  | 2026-05-22 |  | 苏州话准确率
回忆录和语言播报效果简陋 | 功能优化 |  |  | 滕思涵
MUMU模拟器打开闪退 | 功能优化 |  |  | 滕思涵
功能优化
workflow自动删除旧docker镜像来节约空间 | 重构 |  |  | 滕思涵 |  | 滕思涵